АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАРАСАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16.01.2021 № 3-п

с. Карасай

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы» за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования Карасаевский сельсовет от 30.01.2017 № 10-п «О порядке разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Карасаевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» (с изменениями от 18.03.2019 № 16-п), от 17.04.2017 № 22-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы» (с изменениями от 27.12.2019 № 62-п, 05.03.2020г. № 158-п, 22.04.2020 г. № 25-п)

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы» за 2020 год, согласно приложению № 1.

2. Обнародовать настоящее постановление на стенде администрации муниципального образования Карасаевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Карасаевский сельсовет А.Д.Шалтанов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Карасаевский сельсовет

от 16.01.2021 № 3 -п

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие**

**территории МО Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы » (далее – Программа), целью которой является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы администрации муниципального образования Карасаевский сельсовет, утверждена постановлением администрации муниципального образования Карасаевский сельсовет от 17.04.2017 № 22-п.

Программа реализуется с 2017 года.

Исполнение бюджета муниципального образования Карасаевский сельсовет на 31.12.2020 года составило:

доходы – 9250,3 тыс. рублей (99,8%);

расходы – 9254,2 тыс. рублей (98,4%);

дефицит – 3,9 тыс. рублей.

В результате проделанной работы на 31 декабря 2020 года просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета муниципального образования Карасаевский сельсовет отсутствует.

В рамках программы «Устойчивое развитие

территории МО Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы» в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- Улучшилось качество освещения дорог и улиц на территории администрации.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы и об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Карасаевский сельсовет на реализацию программы представлены в приложениях к настоящему отчету.

Таблица 8

Отчет

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора)1) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) | |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату 2) |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1. | Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года |  | процентов | 2020 | 70 | 70 | |  |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом |  | метров | 2020 | 800 | 800 | |  |
| 3 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |  | процентов | 2020 | 90 | 90 | |  |
| 4 | Количество замененных ламп |  | единиц | 2020 | 35 | 35 | |  |
| 2 | Увеличение доли поступивших доходов бюджетов от сдачи в аренду муниципальной собственности |  | процентов | 2018 | 40 | 40 | |  |
|  | Ремонт водопроводной сети |  | Погон.м. | 2020 | 700 | 700 | |  |
|  | Количество высаженных молодых саженцев деревьев |  | единиц | 2020 | 10 | 10 | |  |
|  | Покос травы (сорняк) |  | Кв.м | 2020 | 2200 | 2200 | |  |
|  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок |  | единиц | 2020 | 3 | 3 | |  |
|  | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |  | единиц | 2020 | 5 | 5 | |  |
|  | Количество зарегистрированных читателей библиотек |  | человек | 2020 | 450 | 450 | |  |

1) Указывается одна из следующих характеристик показателя (индикатора): федеральная субсидия, областная субсидия, приоритетный проект (программа), основное мероприятие, муниципальная программа.

2)В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (индикаторам), по ним представляются прогнозные данные

Таблица 9

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | Расходы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие территории муниципального образования Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы» | всего | Х | Х | Х | 4292,1 | 6975,6 | 6975,6 | 6897,0 |
| Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | Х | Х | 4292,1 | 6975,6 | 6975,6 | 6897,0 |
| 1 | Основное  мероприятие | «Обеспечение мер пожарной безопасности» | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0310 | 9700170010 | 368,4 | 573,6 | 573,6 | 573,2 |
| 2 | Основное  мероприятие | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0409 |  | 1332,3 | 1332,3 | 1332,3 | 1259,7 |
|  |  | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0409 | 9700270020 | 632,3 | 613,7 | 613,7 | 541,1 |
|  |  | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0409 | 97002S410 | 700,0 | 718,6 | 718,6 | 718,6 |
| 3 | Основное  мероприятие | «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0412 | 9700390150 | 0 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 4 | Основное  мероприятие | «По ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0502 | 9700470070 | 41,0 | 2512,3 | 2512,3 | 2511,5 |
|  |  | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0502 | 9700870030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие | «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0503 | 9700570070 | 0 | 56,0 | 56,0 | 55,6 |
|  |  | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0503 | 970П5S0990 | 562,1 | 413.3 | 413.3 | 413.1 |
| 6 | Основное  мероприятие | «Организация культурно-досуговых мероприятий» | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0801 | 9700670080 | 1475,4 | 1540,3 | 1540,3 | 1536,2 |
| 7 | Основное  мероприятие | «Организация библиотечного обслуживания населения» | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0801 | 9700770090 | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 512,9 |
|  |  | Определение мест размещения контейнерных площадок и размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории поселения | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет | 737 | 0502 | 9701470040 | 0 | 18,1 | 18,1 | 18,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 10

Отчет

об объемах финансирования муниципальной программы за счет

средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию

муниципальной программы средств районного бюджета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие территории МО Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы» | всего, в том числе: | 6975,6 | 6897,0 |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
| Основное  мероприятие 1 | «Обеспечение мер пожарной безопасности» | всего, в том числе: | 573,6 | 573,2 |
| районный бюджет | 208,0 | 208,0 |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
| Основное  мероприятие 2 | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | всего, в том числе: | 1332,3 | 1259,7 |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники финансирования <\*> | 700,0 | 700,0 |
| Основное  мероприятие 3 | «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» | всего, в том числе: | 16,8 | 16,8 |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
|  | Основное  мероприятие 4 | «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» | всего, в том числе: | 2512,3 | 2511,5 |
| районный бюджет | 2475,4 | 2475,4 |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
| Основное  мероприятие 5 | Благоустройство территории сельского поселения | всего, в том числе: | 469,3 | 468,7 |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники финансирования <\*> | 225,9 | 225,9 |
| Основное  мероприятие 6 | «Организация культурно-досуговых мероприятий» | всего, в том числе: | 1540,3 | 1536,2 |
| районный бюджет | 42,0 | 42,0 |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Организация библиотечного обслуживания населения» | всего, в том числе: | 512,9 | 512,9 |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
| Основное мероприятие 14 | Определение мест размещения контейнерных площадок и размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории поселения» | всего, в том числе: | 18,1 | 18,0 |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |

<\*> Сведения указываются в случае, если на реализацию мероприятий муниципальных программ направляются средства из внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области и (или) по решению ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.

Таблица 11

Отчет

о ходе выполнения плана реализации

муниципальной программы на 2020 год

| № п/п | Наименование элемента | Единица  измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного  события | Информация о выполнении  контрольного  события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  «Обеспечение мер пожарной безопасности» | Х | Х | Х | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1  - «Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года» | процентов | 70 | 70 | X | X | Х |
|  | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | X | X | X | Х | Х | Х |
| Показатель (индикатор) 1  - «Протяженность отремонтированных дорог сельского поселения нарастающим итогом» | метров | 800 | 800 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| Показатель (индикатор) 2  - «Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности» | процентов | 90 | 90 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| Показатель (индикатор) 3  - «Количество замененных ламп»; | единиц | 35 | 35 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 3 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» | X | X | X | Х | Х | Х |
| Показатель (индикатор) 1  - «Увеличение доли поступивших доходов от сдачи в аренду муниципальной собственности» | процентов | 40 | 40 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие 4  «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1  - «Ремонт водопроводной сети» | Погон.м. | 700 | 700 | X | X | Х |
|  | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 1.5. | Основное мероприятие 5  «Благоустройство территории сельского поселения» | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 1  - «Количество высаженных молодых саженцев деревьев» | единиц | 10 | 10 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2  - «Покос травы (сорняк)» | Кв.м. | 2200 | 2200 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3 - «Количество ликвидированных несанкционированных свалок» | единиц | 3 | 3 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 1.6. | Основное мероприятие 6  «Организация культурно-досуговых мероприятий» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  -«Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий» | единиц | 5 | 5 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 1.7 | Основное мероприятие 7  «Организация библиотечного обслуживания населения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  - «Количество зарегистрированных читателей библиотек» | человек | 450 | 450 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №\*) | X | X | X | Х | Х | Х |

\*)В случае если контрольное событие определить невозможно, информация не указывается.

Таблица 12

Отчет  
 об использовании субсидии, предоставленной бюджету МО Карасаевский сельсовет из областного бюджета, за 2020 год (по состоянию на 01.01.2021 года)  
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету Карасаевского сельсовета (наименование муниципального образования) из областного бюджета (далее – субсидия) | Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Наименование государственной программы Оренбургской области, в рамках которой предоставляется субсидия | Устойчивое развитие территории МО Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, предоставляющего субсидию | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Код бюджетной классификации | код доходов местного бюджета  (в отношении областных средств)  737 20220216100000150 | | | | | | | | | | код целевой статьи расходов местного бюджета (указать 10–значный код целевой статьи расходов)  97002S0410 | | | | | | |
| 5. | Реквизиты нормативного правового акта Оренбургской области, которым утверждены правила предоставления и распределения субсидии |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Реквизиты нормативного правового акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование муниципального образования), которым утверждено расходное обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Реквизиты указа (поручения) Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его реализацию |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Реквизиты первоначального соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) с главным распорядителем средств областного бюджета (далее – ОИВ) | №45-с от 26.02.2020г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Реквизиты дополнительных соглашений с ОИВ | 1.№1 от 17.06.2020г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Причина незаключения соглашения по состоянию на отчетную дату |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом дополнительных соглашений (тыс. рублей) – всего, в том числе: | предусмотренный на весь срок действия соглашения  718,562 | | | в том числе 1 год действия соглашения  718,562 | | | | в том числе 2 год действия соглашения | | | | | | | в том числе 3 год действия соглашения | | |
| 11а | областной бюджет | 700,000 | | | 700,000 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 11б | местный бюджет | 18,562 | | | 18,562 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 11в | внебюджетные источники |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 12. | Кассовый расход на отчетную дату (тыс. рублей) – всего, в том числе: | 718,562 | | | 718,562 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 12а | областной бюджет | 700,000 | | | 700,000 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 12б | местный бюджет | 18,562 | | | 18,562 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 12в | внебюджетные источники |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 13. | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета в соответствии с соглашением (процентов) | при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей формуле:  пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета (процентов) | фактическая доля рассчитывается по следующей формуле:  пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет местного бюджета | заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Причина отклонения в финансировании | заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Средства местного бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых с привлечением субсидии, предусмотренные на отчетную дату (тыс. рублей): | Х | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17а | В решении МО Карасаевский сельсовет (наименование муниципального образования) об местном бюджете | объем средств на 3 года | | объем средств на 1 год  718,562 | | | | | | объем средств на 2 год | | | | | | | объем средств на 3 год | |
| 17б | в сводной бюджетной росписи | объем средств на 3 года | | объем средств на 1 год | | | | | | объем средств на 2 год | | | | | | | объем средств на 3 год | |
| 18. | Показатели результативности предоставления субсидии (контрольного события)\*) | Единица измерения  км | Планируемое значение  1,722 | | | | Фактическое значение  1,722 | | | | Причины недостижения значения показателя результативности | | | | | | | |
| 18а | наименование показателя результативности предоставления субсидии (контрольного события) 1\*) |  |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 18№ | наименование показателя результативности предоставления субсидии (контрольного события) №\*) |  |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 19. | Сведения об объектах муниципальной собственности Карасаевский сельсовет (наименование муниципального образования), в которые осуществляются капитальные вложения\*\*) | Мощность объекта капитального строительства  (с указанием единиц измерения) | Плановый срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию  (дата) | | | Фактический срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию  (дата) | | Стоимость объекта капитального строительства по утвержденной проектно–сметной документации  (тыс. рублей) | | | | | | Календарный год, за который указана стоимость объекта капитального строительства | Уровень технической готовности объекта капитального строительства на отчетную дату  (процентов) | | | Причины, по которым нарушен срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию |
| 19а | (наименование, местонахождение (адрес)  Оренбургская область, Акбулакский район, с.Карасай, п. Карповка | 1,722 км | 01.07.2020г | | | 03.07.2020г. | | 718,562 | | | | | | 2020 | 100 | | |  |
| 19№ | (наименование, местонахождение (адрес) |  |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Соблюдение сроков представления в ОИВ отчетности об использовании субсидии, в том числе: | Установленный соглашением (правилами предоставления субсидии) срок представления отчетности | | | | | | | | | | | Фактический срок представления отчетности | | | | | |
| об осуществлении расходов местного бюджета, источником которых является субсидия | До 15.01.2021г. | | | | | | | | | | | 11.01.2021г. | | | | | |
| о достижении значений показателей результативности использования субсидии (контрольных событий)\*) | До 15.03.2021г. | | | | | | | | | | | 15.03.2021г. | | | | | |
| об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию (строительству, реконструкции и т.п.) объектов капитального строительства и(или) приобретению объектов недвижимого имущества |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |

\*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

\*\*) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.

Таблица 12

Отчет  
 об использовании субсидии, предоставленной бюджету МО Карасаевский сельсовет из областного бюджета, за 2020 год (по состоянию на 01.01.2021 года)  
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету Карасаевского сельсовета (наименование муниципального образования) из областного бюджета (далее – субсидия) | Субсидии бюджетам муниципальных образовании на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Наименование государственной программы Оренбургской области, в рамках которой предоставляется субсидия | Устойчивое развитие территории МО Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, предоставляющего субсидию | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Код бюджетной классификации | код доходов местного бюджета  (в отношении областных средств)  737 20229999109000150 | | | | | | | | | | код целевой статьи расходов местного бюджета (указать 10–значный код целевой статьи расходов)  9700470030 | | | | | | |
| 5. | Реквизиты нормативного правового акта Оренбургской области, которым утверждены правила предоставления и распределения субсидии |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Реквизиты нормативного правового акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование муниципального образования), которым утверждено расходное обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Реквизиты указа (поручения) Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его реализацию |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Реквизиты первоначального соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) с главным распорядителем средств областного бюджета (далее – ОИВ) | №314-с от 28.02.2020г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Реквизиты дополнительных соглашений с ОИВ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Причина незаключения соглашения по состоянию на отчетную дату |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом дополнительных соглашений (тыс. рублей) – всего, в том числе: | предусмотренный на весь срок действия соглашения  413,13321 | | | в том числе 1 год действия соглашения  413,13321 | | | | в том числе 2 год действия соглашения | | | | | | | в том числе 3 год действия соглашения | | |
| 11а | областной бюджет | 225,900 | | | 225,900 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 11б | местный бюджет | 82,67821 | | | 82,67821 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 11в | внебюджетные источники | 104,555 | | | 104,555 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 12. | Кассовый расход на отчетную дату (тыс. рублей) – всего, в том числе: | 413,13321 | | | 413,13321 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 12а | областной бюджет | 225,900 | | | 225,900 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 12б | местный бюджет | 82,67821 | | | 82,67821 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 12в | внебюджетные источники | 104,555 | | | 104,555 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 13. | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета в соответствии с соглашением (процентов) | при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей формуле:  пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета (процентов) | фактическая доля рассчитывается по следующей формуле:  пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет местного бюджета | заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Причина отклонения в финансировании | заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Средства местного бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых с привлечением субсидии, предусмотренные на отчетную дату (тыс. рублей): | Х | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17а | В решении МО Карасаевский сельсовет (наименование муниципального образования) об местном бюджете | объем средств на 3 года | | объем средств на 1 год  413,13321 | | | | | | объем средств на 2 год | | | | | | | объем средств на 3 год | |
| 17б | в сводной бюджетной росписи | объем средств на 3 года | | объем средств на 1 год | | | | | | объем средств на 2 год | | | | | | | объем средств на 3 год | |
| 18. | Показатели результативности предоставления субсидии (контрольного события)\*) | Единица измерения  шт | Планируемое значение  2 | | | | Фактическое значение  2 | | | | Причины недостижения значения показателя результативности | | | | | | | |
| 18а | наименование показателя результативности предоставления субсидии (контрольного события) 1\*) |  |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 18№ | наименование показателя результативности предоставления субсидии (контрольного события) №\*) |  |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 19. | Сведения об объектах муниципальной собственности Карасаевский сельсовет (наименование муниципального образования), в которые осуществляются капитальные вложения\*\*) | Мощность объекта капитального строительства  (с указанием единиц измерения) | Плановый срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию  (дата) | | | Фактический срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию  (дата) | | Стоимость объекта капитального строительства по утвержденной проектно–сметной документации  (тыс. рублей) | | | | | | Календарный год, за который указана стоимость объекта капитального строительства | Уровень технической готовности объекта капитального строительства на отчетную дату  (процентов) | | | Причины, по которым нарушен срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию |
| 19а | (наименование, местонахождение (адрес)  Оренбургская область, Акбулакский район, с.Карасай, п. Карповка | 2 шт | 01.06.2020г | | | 29.05.2020г. | | 413,13321 | | | | | | 2020 | 100 | | |  |
| 19№ | (наименование, местонахождение (адрес) |  |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Соблюдение сроков представления в ОИВ отчетности об использовании субсидии, в том числе: | Установленный соглашением (правилами предоставления субсидии) срок представления отчетности | | | | | | | | | | | Фактический срок представления отчетности | | | | | |
| об осуществлении расходов местного бюджета, источником которых является субсидия | До 15.01.2021г. | | | | | | | | | | | 11.01.2021г. | | | | | |
| о достижении значений показателей результативности использования субсидии (контрольных событий)\*) | До 15.03.2021г. | | | | | | | | | | | 15.03.2021г. | | | | | |
| об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию (строительству, реконструкции и т.п.) объектов капитального строительства и(или) приобретению объектов недвижимого имущества |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |

\*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

\*\*) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Карасаевский сельсовет на 2017-2023 годы» за 2020 год**

1.Оценка степени реализации мероприятий:

1.1. «снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года»:

СР1.1 = 1/1=1

1.2.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом;

СР1.2=1/1=1.

1.3 «Количество замененных ламп»:

СР1.3=1/1=1.

1.4 «Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности»:

СР1.4=1/1=1.

1.5 «Доля поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности;

СР1.5=1/1=1.

1.6 «Ремонт водопроводной сети»:

СР1.6=1/1=1.

1.7 «Количество высаженных молодых саженцев деревьев

СР1.7=1/1=1.

1.8 Покос травы (сорняк);

СР1.8=1/1=1.

1.9 Количество ликвидированных несанкционированных свалок;

СР1.9=1/1=1

1.10 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

СР1.10=1/1=1

1.11 Количество зарегистрированных читателей библиотек

СР1.11=1/1=1

СРм = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11=1

1.Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

ССуз= 3766,2/4066,7= 0,93= 1

1.Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм – Ссуз = 1-1=0 = 1

Эис = 1-1 = 0 = 1

1.Оценка степени достижения цели и решения задач программы

Индикатор 1 – снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года»:

СДп/пз = 70/70=1

Индикатор 2 – Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом

СДп/пз = 800/800=1

Индикатор 3 – Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности»:

СДп/пз = 90/90=1

Индикатор 4 – Количество замененных ламп

СДп/пз = 35/35=1

Индикатор 5 – Увеличение доли поступивших доходов бюджетов от сдачи в аренду муниципальной собственности

СДп/пз = 40/40=1

Индикатор 6 – Ремонт водопроводной сети

СДп/пз = 700/700=1

Индикатор 7 – Количество высаженных молодых саженцев деревьев

СДп/пз = 10/10=1

Индикатор 8 – Количество ликвидированных несанкционированных свалок

СДп/пз = 3/3= 1

Индикатор 9 – Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

СДп/пз = 5/5=1

Индикатор 10 – Количество зарегистрированных читателей библиотек

СДп/пз = 450/450 = 1

Степень реализации программы

СРг/п = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11 =1

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5\*1(1\*1) = 1

Эффективность реализации программы высокая.