АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАРАСАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

29.03.2024 № 19-п

с. Карасай

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Создание условий для реализации мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику правонарушений среди мигрантов в муниципальном образовании Карасаевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования Карасаевский сельсовет 26.12.2022 № 87-п «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Карасаевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области», администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Создание условий для реализации мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику правонарушений среди мигрантов в муниципальном образовании Карасаевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» за 2023 год, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте МО Карасаевский сельсовет в сети «Интернет» (http://karasay.ru/).

3. Постановление вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.Д.Шалтанов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

от 29.03.2023 №19-п

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Создание условий для реализации мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику правонарушений среди мигрантов в муниципальном образовании Карасаевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Создание условий для реализации мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику правонарушений среди мигрантов в муниципальном образовании Карасаевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» (далее – Программа), целью которой является социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика правонарушений среди мигрантов в муниципальном образовании Карасаевский сельсовет, утверждена постановлением администрации муниципального образования Карасаевский сельсовет от постановление от 29.07.2020 г. №48-п.

Программа реализуется с 2020 года.

В рамках программы Создание условий для реализации мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику правонарушений среди мигрантов в муниципальном образовании Карасаевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- проведен мониторинг миграционной, общественно- политической и этноконфессиональной сферы отношений и раннее предупреждение правонарушений в них;

- проведены информационные встречи с населением (информирование о местах расположения медицинских учреждений, полиции, о проведении культурно-массовых мероприятий и другое)

- сотрудниками полиции Акбулакского района проведены разъяснительной работы с временно находящимися и работающими на территории района лицами с целью их социальной адаптации;

- организованы и проведены этнокультурные мероприятия онлайн: «Дни культуры» с целью формирования у иностранных граждан уважительного отношения к традициям и культуре местного населения;

- проведена онлайн беседа по проблемам учебно-методического, психологического сопровождения процесса языковой, социокультурной адаптации детей мигрантов;

- проведен «круглый стол» по вопросам интеграции и адаптации мигрантов, в том числе по проблемам языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов;

- организованы встречи мигрантов с руководителями духовных организаций мусульман;

- проведено социологическое исследование о состоянии межэтнических отношений и толерантности населения.

Оценка эффективности реализации муниципальной/подпрограммы программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле: Сд = Зф/Зп\*100%,

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений):

Оценка эффективности реализации муниципальной/подпрограммы программы

| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица  измерения | показатели (индикаторы) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановый показатель | Фактическое исполнение | Сд |

|  | | | 2023 г. | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля проведенных совместно с государственными, правоохранительными и контрольно-надзорными органами профилактических мероприятий. | процентов | 3 | 2 | 0,25 |
| 2. | Доля граждан, задействованных в профилактических мероприятиях | процентов | 10 | 10 | 1 |
| 3. | Доля образовательных организаций, принявших участие в профилактических мероприятиях | процентов | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды добрососедских отношений, направленных на формирование законопослушного мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе | количество | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Уровень правонарушений среди мигрантов | процентов | 25 | 0 | 0 |
| 6. | Уровень правонарушений в отношении мигрантов | количество | 0 | 0 | 0 |

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.